整体研究计划

《证据环路》v10.1 → SCI一区投稿 · 计划周期：2026-07-13 至 2026-12-27（24周）· 依据研判报告一至十

# 0 计划总纲

目标：2026年12月内向 Information Fusion 投出完整稿件。倒排依据：报告十判定创新3所在方向正在爆发、窗口约6个月；报告八确认论文结构已定稿（一条主线三个创新点）；机制层面已封版，本计划不含任何新概念工作。总原则三条：实验优先（一切写作让位于P0链）、缓存优先（大模型输出先缓存后消融）、并行推进（写作与实验从第10周起并行）。

表1 五个阶段总览

| 阶段 | 周期 | 核心产出 | 对应里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 奠基 | W1（7/13—7/19） | 核心加固+数据申请+环境就绪 | M1 |
| B 数据 | W2—W5（7/20—8/16） | benchmark v0.1（≥5000场景片段+数据卡） | M2 |
| C 语义 | W6—W8（8/17—9/6） | VLM/LLM证据管线+全量缓存 | M3 |
| D 实验 | W7—W18（8/24—11/15） | P0→P1→P2实验结果+统计检验 | M4 |
| E 成稿 | W10—W24（9/14—12/27） | 图表、全文、对撞复检、投稿 | M5 |

# 1 分周计划

## 阶段A：奠基（W1）

- 立即行动（本周一）：向XJTU-SY课题组发送数据申请邮件（审批周期不可控，最高优先）；启动HA4M骨架数据子集下载（体积百GB级，先骨架后RGB）。

- M1核心加固：PCR6组合规则实现并纳入测试；γ下界条件数值扫描（支撑附录B严格化）；完全冲突/空焦元/数值稳定性边界测试。验收：tests全绿+PCR6与加权平均法在折扣复合下的对比数据。

- 环境：GPU资源确认（M3需vLLM部署Qwen2.5-VL-72B，至少2×A100或等效；无本地资源则改用API+缓存）；大模型API预算审批（估算7.5万次调用，约500—800美元，缓存后不再产生增量）。

## 阶段B：数据接入（W2—W5，关键路径）

表2 五个加载器排期

| 周 | 加载器 | 内容 | 退路 |
| --- | --- | --- | --- |
| W2 | tep.py + gas.py | Harvard Dataverse扩展TEP（法/工艺+报警事件）；UCI气体传感（环）——两个最简单的先做，跑通装配管线 | 无风险，直下数据 |
| W3 | cwru.py / xjtu.py | CWRU直下先行；XJTU-SY到货则替换 | XJTU未批则全用CWRU |
| W4 | ha4m.py + mvtec.py | HA4M骨架数据→ST-GCN动作概率→{H}类BPA；MVTec-AD→PatchCore异常分→{T}类BPA | HA4M下载慢则先用骨架子集 |
| W5 | scenario_composer.py | 耦合规则装配、连续真值轨迹R*(t)、异步节拍/乱序/丢包、慢变缺陷注入（E18用）、数据卡生成 | 规模先2000后扩5000 |

- 决策门G1（W5末）：benchmark v0.1验收——≥2000场景片段、四级标签配比合规、连续轨迹可视化抽查20条无异常、数据卡字段完整。不过门则压缩P2实验为代价补时。

## 阶段C：语义管线（W6—W8）

- W6：结构化prompt模板（按元素编码组织摘要）+ JSON schema解析器 + 缓存层；在500样本子集上调通，解析失败率<5%为验收线。

- W7：VLM管线（Qwen2.5-VL主 + GPT-4o对照）全量跑批并缓存；记录失败率/拒答率。

- W8：LLM管线（DeepSeek-R1/Qwen3/GPT-4o，K=5采样）全量缓存；温度缩放校准器在验证集拟合。

- 决策门G2（W8末）：语义证据质量——校准后ECE<0.10、合法BPA率>90%。不过门：降级为单模型主配置并在论文如实报告，不追加调参周。

## 阶段D：实验（W7—W18，与C部分并行）

表3 实验排期（按创新点分簇）

| 周 | 实验 | 内容 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| W7—W9 | E1—E5b | 基线链+组合规则对照（PCR6/EDL/注意力/平均）——可在语义缓存完成前用传感流先跑 | P0 |
| W9—W11 | E6—E8 | 语义证据隔离贡献（依赖C阶段缓存） | P0 |
| W11—W12 | E9 | 对抗注入0—50%梯度（命题1实证） | P0 |
| W12—W14 | E15 | 连续vs离散、预警提前量、γ消融、残留半衰期、乱序注入（命题2实证） | P0 |
| W15—W16 | E10/E12/E16 | 校准消融、证据缺失、冷启动（推论1实证） | P1 |
| W16—W17 | E11/E17 | HM-SYNC真实两流验证、记忆消融+污染门禁 | P1 |
| W18 | E13/E14/E18 | 主动获取、即插即用、预兆检出——时间不足则各取一个代表性设置作为案例研究 | P2 |

- 决策门G3（W14末）：P0结果评估。若E5优于全部基线且E9/E15支持双命题→按计划冲Information Fusion；若结果混合→主投Advanced Engineering Informatics，叙事重心移向基准+机制；若E15预警提前量无优势→连续趋势降格为机制描述，创新2叙事改为形式化贡献。这个门决定投稿层级，诚实执行。

## 阶段E：成稿与投稿（W10起并行，W19—W24集中）

- W10起：每完成一簇实验立即写对应结果小节（趁热写作），图表用matplotlib出版级模板统一风格。

- W19—W20：M5复现包（Dockerfile、种子、缓存、一键脚本）+ GitHub整理（投稿用匿名链接）；全文英译（当前为中文工作稿，投稿需英文——预留2周，建议专业润色1轮）。

- W21—W22：内部评审（导师/合作者过一遍三个创新点的证据链完整性）；按报告十建议重跑一轮创新性对撞检索，处理新出现的竞争工作。

- 决策门G4（W22末）：投稿前清单——三创新点各有实验簇支撑？三重保证的证明附录完整？对撞检索无未处理对手？英文质量过关？复现包可用？全部为是→W23投稿。

- W23—W24：投稿Information Fusion；准备大概率的major revision所需材料（未做的P2实验清单与理由）。

# 2 风险登记表

表4 主要风险与应对

| 风险 | 概率 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| XJTU-SY申请无回音 | 中 | W1即发邮件；W3无回复则全面转CWRU（公开直下，指标等价） |
| HA4M下载/处理超期 | 中 | 先骨架数据（小体积）跑通E1—E5b，RGB与VLM实验推迟至W9 |
| 大模型API成本/限流 | 低 | 全量缓存策略；开源模型本地部署为主，闭源仅对照 |
| P0结果不显著 | 中 | G3决策门分级投稿策略；最坏情形基准+框架+理论投AEI仍是完整论文 |
| 竞争工作抢发 | 中高 | W21对撞复检；若创新3被覆盖，切割表述已预备（治理因果链vs治理记忆）；投稿不因此延期 |
| 英译质量 | 中 | W19启动，预留润色；不要压到最后一周 |
| 单人执行带宽 | 高 | P2实验预设降级路径；周六固定为缓冲日；任何新想法进第二篇种子清单，不占本计划工时 |

# 3 资源与预算

- 算力：训练侧1×消费级GPU可满足（模态模型均为轻量）；VLM推理需2×A100约3天（或全走API）。

- API预算：约500—800美元（GPT-4o对照+DeepSeek/Qwen按量），缓存后零增量。

- 数据存储：benchmark约50—100GB（含HA4M子集与缓存），本地NAS或云盘。

- 人力：以单人全职估算；如有协作者，最优分工为一人B/D阶段（数据+实验）、一人C/E阶段（语义+写作）。

# 4 产出清单与第二篇布局

- 本计划产出：论文投稿1篇（Information Fusion主投/AEI备选）；开源基准1个（GitHub，含数据卡/规则表/prompt/剧本）；参考实现1套（risk-fusion-bench）；全部研判报告与版本档案（已有）。

- 第二篇种子清单（本计划期间只记录不执行）：完整预兆挖掘方法学（含因果控制）；规则回注的纵向效应研究；学习式主动证据获取与编排策略；安全约束下的动态工作流重构与保证保持。建议本文录用后以E18的完整化为起点启动第一个。

最后一条纪律，来自十轮研判的总教训：从今天起到投稿，判断任何工作是否值得做只用一个标准——它是否让E1—E18中的某个实验更快跑出来、或让三个创新点的证据链更硬。其余一切都是干扰。