# 实验设计与执行计划 v6.10：100GB分阶段执行版

状态：STAGED-100GB-SPECIFIED / REMOTE-RUN-BLOCKED。 本版继承v6.9统计设计，新增100GB硬配额、168/120-bundle平衡超块、双归档恢复门和禁止effect peeking协议。当前`G0_RESOURCE=FAIL / G0_STAGED=FAIL`，仍只允许本地开发与非晋级dry-run。

# 0 一页执行结论

| 阶段 | 指定规模 | 目的 | 启动条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0/G1–G2 | 每实现 50,000 lifecycle traces + 1,000 crash traces | 生成器、双 oracle、完整 runtime、第二实现资格 | 本地可开发；正式关闭须审计工件齐全 |
| MME-SCREEN | 84 templates × 8 = 672 independent bundles；7 方法共 4,704 evaluations | 暴露机制/实现失败；不作显著性裁决 | G0、G1、G2 PASS；G3a 预注册冻结 |
| MME-VERIFY | 28 个预密封 templates × 60 = 1,680 independent bundles；7 方法共 11,760 evaluations | 一次性裁决 fusion-specific increment | VERIFY 模板在 SCREEN 前密封；SCREEN 锁定后解封执行 |
| D_select | 24 strata × 28 = 672 bundles；10,000 次整簇 bootstrap | 只在 MME GO 后冻结 G* | G3c GO；不得查看 A−G 方向选 G |
| Pilot-fit | +720 → +720 → +480；累计 1,920 bundles | 只估 nuisance、discordance、ICC、tail、failure | G 与 3 sentinels 冻结；不得估 A−G 效应 |
| Pilot-heldout | 独立 480 bundles | 验证 kernel coverage、tail 与 topology transport | fit 精度门通过 |
| Confirmatory | 总 n 只取 120 的整数倍；最终 n 由 joint power-confirm 决定 | C-System IUT、no-harm 与一次性 test | G4a/b/c 全 PASS，双钥匙授权 |

编辑硬门：若 A 只能击败 transport exactly-once，却不能击败允许晚到谱系重算的强 `B2+`，或者优势只来自更多 ABSTAIN/UNAVAILABLE、内部 ledger 指标或 A 私有 oracle，`MME_VERDICT=NO_GO`，停止当前 Information Fusion 创新主线，不扩大 CSTR 确认试验。

# 1 独立单位、估计对象与随机化

## 1.1 唯一独立单位

MME、pilot 与确认性试验的科学独立单位均为 `physical_seed_base_bundle`。每个 bundle 由物理参数、初始条件、扰动、故障时刻、屏障响应和事故路径共同生成，只计一次独立样本。method、algorithm seed、attack、arrival、noise、registry/Eventifier 变换、窗口、view、replay 和同一 simulationRun 的时间点全部嵌套，不增加 n。

若同一物理轨迹派生多个模板/视图，这些模板仍属于同一 bundle cluster，必须先在 bundle 内归并，再形成 A−baseline 配对差。执行 batch 从一开始就是方差聚类单位；所有 bootstrap 都按 batch 整簇抽样并保留簇内全部 bundle、方法和技术重复。禁止根据 pilot ICC 大小在普通 bootstrap 与 cluster bootstrap 之间切换。

## 1.2 分层与外推边界

科学分层固定为 `2 topology × 4 path family × 3 severity = 24 strata`。两个 topology 是固定层，不是从“拓扑总体”抽取的两个随机 cluster；论文不得据此外推至任意拓扑。P1–P4 的领域名称、可达域和层权须在 G1 冻结。当前 `uniform_1_over_24` 仅是分配用工作权重，最终确认性权重仍为 `PENDING_DOMAIN_SIGNOFF`。

连续物理参数在层内用 seeded maximin Latin hypercube；离散 operating/barrier/CCF 水平用平衡置换。七方法采用 14 条 Williams 序列，五方法采用 10 条 Williams 序列。容器 reset、node、batch、cache/warm 状态不得与方法混杂。

## 1.3 计划表不是运行种子

`MMEAllocation-v6.10.csv` 冻结 template/batch/stratum/方法顺序槽位，但故意不含可执行 physical seed。`contains_executable_seeds=false`。数据与安全审计人仅在 G3a 后生成 SCREEN SeedManifest，并在 SCREEN 前把 VERIFY template payload 与 seeds 加密密封；公开计划只保存承诺 hash。当前 G0 失败时不得提前生成实验数据。

# 2 五级门控 G0–G4

| Gate | 定义 | 通过条件 | 失败后允许事项 | 强制工件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 | 资源、完整性与物理隔离 | 独立存储/配额、CPU/GPU 预约、candidate 只读、method 与 truth/scorer 分 UID/container、ACL 负测、空输出路径、digest 全通过 | 仅本地开发和 `NON_CONFIRMATORY_DO_NOT_PROMOTE` dry-run | `ServerProfile-v6.10.json`、`StorageCapacityPlan.json`、`ResourceReservation.json`、`IsolationQualification.json`、`CandidateIntegrityManifest.json`、`G0Decision.json` |
| G1 | 物理生成器、双 oracle 与场景资格 | 两 CSTR、24 层、seed tree、truth/declared 双图、ActionTruth、泄漏负测与可行性 mask 双签 | 重构生成器；toy case 不算样本 | `ScenarioQualificationManifest.json`、`SeedTreeManifest.json`、`OracleGraphQualification.json`、`ActionTruthRuleManifest.json`、`LeakageNegativeTestReport.json`、`G1Decision.json` |
| G2 | lifecycle runtime 与独立复现 | 状态机、原子撤销/替换、online=replay、故障恢复、双实现冻结 trace 一致 | 核心 invariant 失败即停止性能主线 | `Phase0QualificationManifest.json`、`ReplayEquivalenceReport.json`、`CrashRecoveryReport.json`、`DifferentialImplementationReport.json`、SBOM/digest、`G2Decision.json` |
| G3 | 表示中立 MME 与设计冻结 | G3a 预注册；G3b SCREEN/VERIFY；G3c 独立裁决；仅 GO 后 G3d 冻结 G* | MME FAIL 停止 IF 主线或升版重定义 | `MMEPreregistration.json`、`MMETemplateMatrix-v6.10.csv`、bundles/truth hashes、`MMEIndependentVerdict.json`、`GStarSelectionManifest.json` |
| G4 | pilot、联合功效、密封 test 与锁定分析 | G4a pilot；G4b power-confirm；G4c 双钥匙密封授权；G4d 单次 test/盲态分析 | 任一失败都保持 `D_TEST_AUTHORIZED=false` | `PilotNuisanceReport.json`、`JointPowerSurface.json`、`PowerConfirmReport.json`、`AllocationManifest.json`、`TestManifest.json`、`DTestAuthorization.json`、RunLedger |

门之间严格顺序。并行开发可以进行，但不能并行关闭下游门，也不能用 dry-run、canary、请求数或技术重复替代独立 bundle 资格。

# 3 Phase 0：G1/G2 资格合同

## 3.1 当前可以立即执行的本地工作

完成 INITIALIZE、SUPERSEDE、MERGE、RETIRE、REPLAY、SAFE_HALT 与原子 belief/ledger/budget/action 切换；

建立与主 runtime 分库、分作者审查的 pure-reference 第二实现；

实现 scorer-only truth graph、method-visible declared graph 与泄漏负测；

建立 exact retry、ABA、乱序、post-commit equivalence、crash/restart、CAS retry、cap overflow 的 property/fault harness；

实现 B0–B5 公平 adapter、共同 deadline/cap/failure mapping 和容器重置；

编写 manifest/schema/SBOM、SeedTree、ActionTruth、失败账本与只读审计脚本。

这些输出必须标记 `DEV_ONLY` 或 `DRY_RUN`，不能形成论文效果结论。

## 3.2 G2 最低资格规模

主实现和第二实现各至少 50,000 条随机 lifecycle traces；

每实现另至少 1,000 条 crash/restart/CAS retry traces，并覆盖每个持久化切点；

每个 canonical class 的 active contribution 始终为 0 或 1；

online/replay registry、belief、ledger、budget、gate、action hash 100% 一致；

mandatory merge/replay 失败必须进入 UNAVAILABLE/SAFE_HALT；

双实现输出在预签数值容差内 100% agreement；

unit/property/integration、`pip check`、artifact hash、credential/path/ACL audit 全通过。

任一核心 invariant 失败即 G2 FAIL；修复后必须新建 qualification run，保留失败记录，不能覆盖重跑。

# 4 Minimal Mechanism Experiment（G3）

## 4.1 方法面板与强基线

| 方法 | 冻结能力与公平约束 |
| --- | --- |
| A | 完整 lifecycle admission、class recompilation、belief/ledger/budget/action 原子切换；不读 truth |
| B0 | naïve normalized conjunctive；只作公开下界 |
| B1 | 与 A 相同 mapper 与 NormConj，只做 message-id/version transport exactly-once、checkpoint/replay |
| B2+ | 接收相同 lineage/control events；晚到边后从当前叶节点重算并原子发布新 belief；但没有 class-version、budget、action 的联合生命周期事务 |
| B3 | cautious rule；读相同公共事件/lineage，不读 scorer truth |
| B4 | partial-dependence 强近邻；参数只能在独立 calibration 分区冻结 |
| B5 | unknown-correlation conservative baseline；仅在公共 belief/risk/action schema 可比时纳入 |

若给 B2+ 加上联合 ledger/budget/action 事务后与 A 语义等价，必须报告“机制收敛为同一语义”，不能通过换名称维持创新。

## 4.2 双 oracle，禁止 A 自证

第一层是表示中立的 method-specific clean counterfactual：

O^{clean}_{m}=m\text{ 在 scorer 构造的无重复、正确版本、唯一物理根流上的输出}.

每个方法与自己的 clean counterfactual 比较，不能要求 cautious/partial 复制 A 的 NormConj。第二层是公共外部 truth：latent physical state、真实 acquisition/ancestry、冻结 action loss、deadline 与 availability loss。所有方法统一比较 proper score、action regret、wrong-direction action 与 correct-action delay。A 的 canonicalizer、ledger/root count 只能诊断，不能生成主 oracle。

## 4.3 SCREEN：84 templates × 8 bundles

SCREEN 使用 72 个核心模板与 12 个强制边界模板：

核心模板为 Q0、M1–M5 六个 motif × 3 evidence-strength × 2 history-depth × 2 arrival-offset，合计 72；

边界模板为 missing edge、spurious edge、Eventifier over-split、over-merge × 3 dose，合计 12；

每模板 8 个独立 bundles，总 n=672；24 strata 各 28，24 batches 各 28；

每 batch 14 条 Williams 序列各用 2 次，故每条序列全阶段恰用 48 次；

7 方法共 4,704 method-bundle evaluations；若 `r_alg=3`，原始运行数为 14,112，但 n 仍为 672。

模板矩阵在运行前必须通过：可行二因素组合覆盖率 100%；`post-commit timing × lifecycle × duplicate class` 关键三因素全部覆盖；不可行组合由冻结 feasibility mask 解释。SCREEN 只暴露机制、实现和响应曲线，不作显著性裁决。每模板 n=8 的零事件单侧 95% 上界约 31%，没有 no-harm 证明力。

## 4.4 VERIFY：预密封 28 templates × 60 bundles

VERIFY payload 与 seeds 必须在 SCREEN 前生成、加密密封并禁止方法/统计团队访问。公开矩阵只展示类别与 commitment：

12 个 post-commit lifecycle 核心挑战；

6 个独立新信息/SRI no-harm；

4 个 transport-only negative controls；

6 个 registry/Eventifier/fail-stop 边界模板。

每模板 60 个独立 bundles，总 n=1,680；24 strata 各 70；60 batches 各 28；14 条 Williams 序列各120次；7 方法共11,760 evaluations。若 `r_alg=3`，原始运行数35,280，但 n 不变。

每模板 n=60 的零事件单侧95%上界为4.87%。若签署的 template-level no-harm tolerance 为2%或1%，VERIFY 每模板至少需149或299个独立 bundles；必须在 SCREEN 前升版扩容，不能用技术重复补足。主裁决对预签核心模板集合做加权配对估计，不对28模板逐一检验后选择性报告。

## 4.5 最小充分操纵与确定性参考

| ID | 轨迹 | 主要区分 |
| --- | --- | --- |
| Q0 | 同 key/version/hash exact retry | 阴性对照；B1 失败则基线无效 |
| M1 | 同一采集、不同消息键，第二提交前已知 equivalence | epistemic identity 不等于 transport key |
| M2 | 第二份已进入 belief 并完成一次 action query 后才披露 equivalence | A 对 B1 与强 B2+；评分全恢复轨迹 |
| M3 | 两次真正独立采集但 payload 与 M1/M2 同向相同 | 防止“重复全部拒绝” |
| M4 | 真正独立、方向相反且强度不对称 | proper loss、冲突方向与错误 abstention |
| M5 | `commit v1 → supersede v2 → late merge → retire → crash/replay` | torn state、过期 action、恢复和重放 |

M1–M3 构成 payload 相同、latent ancestry 不同的配对世界。冻结参考：同源世界 `m(H)=0.80,m(Θ)=0.20`；独立同向世界 `m(H)=0.96,m(Θ)=0.04`。M4 标准冲突点为 `m1(H)=0.8,m2(not-H)=0.6`，归一合取参考 `m(H)=0.6153846,m(not-H)=0.2307692,m(Θ)=0.1538462`。确定性反例不做 p 值检验；恢复后 L1 误差须≤1e-10。

## 4.6 指标与失败映射

主要指标：全查询轨迹 oracle-deviation AUC；equivalence disclosure 至持续正确状态的恢复延迟；外部可见 torn-state（硬门0）；terminal deviation；Brier/log proper loss；action regret；wrong-direction action；availability、ABSTAIN、false block；P99、memory、replay cost、timeout/OOM/crash。

每个 control event 前后设置固定逻辑查询点。UNAVAILABLE、超时和方法失败不得删失，按预签最差端点/损失计入并单独报告 availability。不得把 abstention 当作“没有 unsafe action”。

## 4.7 MME GO/NO-GO

VERIFY 的 GO 是交集：

所有 deterministic lifecycle/crash cutpoints：A 零 invariant failure、零 torn state、online=replay、双实现100% agreement；

在 M2 核心集合上，A 相对 B1 和 B2+ 的配对 trajectory-deviation 差值均越过预签 `PENDING-MME-DELTA-DRI/RECOVERY`；这是 IUT，不能只胜 B1；

M3/M4 的 external proper loss、SRI、action regret、availability、abstention、delay、资源均通过 no-harm；

把 ABSTAIN/UNAVAILABLE 计入预签代价后优势仍存在；

优势至少体现在公共 belief/action/availability，不依赖 internal ledger 或 A 私有 truth；

B1/B2+ 即使 SCREEN 表现差也不得删除。

以下任一项立即 NO-GO：B2+ 与 A 在公共指标/资源落入预签等效区；A 只赢终态或 ledger；A 靠更多 abstention/false block 获胜；独立世界未恢复0.96；任一 invariant/replay/第二实现失败；method-specific clean oracle 后优势消失；结果依赖更宽资源或私有 metadata。

registry/Eventifier 错设用于限定保证域，不与创新核心混成一个有利平均数；必须报告 missing/spurious/higher-order omission/over-split/over-merge 的完整剂量反应。

# 5 D_select 与 pilot（G3d/G4a）

## 5.1 G* 选择

MME GO 后生成 `D_select=24×28=672 bundles`，7 方法共4,704 evaluations；按28个 batch 整簇抽样10,000次。G 只在 B0–B5 中按冻结 safety loss、availability、deadline、resource 与 tie-break 选择，不查看 A−baseline 效应方向。单赢家资格：选择频率≥0.90，且与 runner-up 的 loss-gap 95%区间排除0；否则停止单G路线，升版为多基线 simultaneous comparison。

## 5.2 Pilot 方法与波次

pilot 只运行 `A + G + 3 fixed sentinels = 5 methods`，使用10条Williams序列。G、sentinels、tie-break 在 pilot 前冻结，pilot 不重新选 G*。

| 阶段 | 新增 bundles | 累计 fit | 每 stratum | batches | method runs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wave 1 | 720 | 720 | 30 | 30 | 3,600 |
| Wave 2 | 720 | 1,440 | 60 | 60 | 累计7,200 |
| Wave 3 | 480 | 1,920 | 80 | 80 | 累计9,600 |
| heldout | 独立480 | — | 20 | 20 | 2,400 |

每 batch 含24 strata各1 bundle。最大 pilot 为2,400 bundles、12,000 method evaluations。每波只查看盲态 nuisance summaries，禁止查看 A−G* 的符号、p值、赢家或用观察效应做样本量重估。

## 5.3 Pilot 精度停止门

停止 fit 必须全部满足：

每个共同主二元终点总配对 discordance `b+c≥60`，且每 topology≥20；

每方法成功 delay≥1,000，P95 的95%区间相对半宽≤10%；

若P99为硬门，fit+heldout每方法合格观测≥2,000且约有≥20个1%尾部观测；

batch数≥30，ICC 95%区间宽度≤0.10；ICC上界进入功效grid，不改变分析器；

failure/common-invalid/miss mass 单侧上界低于预签容忍度；

heldout kernel coverage、tail 与 topology transport 资格通过。

零事件使用 `U_0,95=1-0.05^(1/n)`。n=720、1,440、1,920 时分别约0.415%、0.208%、0.156%；Wave1层内 n=30 的上界仍约9.5%，不能声称逐层稀有事件安全。Wave3后仍未过门即 `PILOT_PRECISION_FAIL / C-System=NOT_TESTED`；追加样本必须升版并换 seed namespace。

# 6 确认性试验与联合功效（G4b–G4d）

## 6.1 共同主终点与 IUT

`Y_UF=I(Y_US or Y_F)`：unsafe-SAFE 或方法失败；并分别对 unsafe-SAFE 与 method failure 设 no-harm；

restricted correct-action delay：错误方向、超时、无动作和窗口内失败都不能完成终点。

绑定门包括 benign SAFE availability、miss mass、误升级、ABSTAIN、barrier calibration、demand sensitivity、P99、memory/OOM、update/query budget 与 SAFE invariant。组件执行阈值设为单侧 `alpha_run=0.020`，保留0.005给实现/Monte Carlo资格缓冲；论文 family cap 仍为0.025。IUT组件间不再拆alpha；支持性多基线使用Holm。

## 6.2 n 的候选规则

正式总 n 只取120的整数倍，以同时平衡24 strata与五方法10条Williams序列。最终 n 不是本计划拍脑袋给定：由冻结 `n_max_budget` 内的最小 joint-power 合格点确定。若预算上限仍无合格点，`C-System=NOT_TESTED`，不生成 `D_test`。

## 6.3 三阶段 Monte Carlo

`power-search`：每个 `n×nuisance-grid` 2,000 outer replicates，仅粗筛；

shortlist：相邻两个候选 n 各5,000；

独立 `power-confirm`：新 seed/container，冻结不超过16个 least-favourable vertices。

最多16个 confirm vertices 时采用 Bonferroni 同时 Wilson 界：

power：每vertex 20,000次，完整 gate pass≥18,126（observed≥90.63%），才保证同时95%下界≥0.90；

Type I：每least-favourable null 50,000次，错误拒绝≤1,146（observed≤2.292%），才保证同时95%上界≤0.025；

若只有1个vertex，对应阈值为18,084/20,000与1,181/50,000；

vertices>16必须重新计算，禁止沿用上述阈值。

失败/不收敛 replicate 一律计未通过。kernel simulation 每 replicate 重跑 selection、estimator、failure mapping 和全部 gates；不需要重启7个真实容器，但另抽200 replicates做端到端容器一致性审计。power-confirm失败后不得换seed反复运行；只能修改协议、升版并建新namespace。

`D_test` 不设非盲效应中期分析。若保留SSR，只允许一次50% information的盲态 nuisance look，且最大增幅在 test seal 前冻结。

# 7 数据分区、盲态与禁止事项

命名空间严格分离：`D_impl_unit`、`D_mapper_cal`、`D_mapper_qual`、`D_mme_screen`、`D_mme_verify`、`D_select`、`D_pilot_fit`、`D_pilot_heldout`、`D_test`、`D_external`。每区绑定独立 master key、generator/data version、container digest、ACL 与只读 manifest。

独立过程安全团队在任何 pilot/test seed 前双签 ActionTruth、允许/禁止动作、deadline、generator/scorer hash 和争议规则。禁止逐 bundle 人工改 truth。`D_test` 当前不得生成、读取、复制、迁移、重命名或预创建目录。

明确禁止：把 method/seed/attack/window/replay 当 n；SCREEN 后挑 VERIFY 模板；根据 SCREEN 调 MME margin；pilot 重选 G、删终点或改层权；用 pilot 的 A−G 效应重估 n；按 ICC 切分析器；把两个 topology 当随机总体；丢弃 crash/timeout/失败；在 nuisance grid 挑容易点；以边际功效乘积冒充 joint pass probability。

# 8 100GB 分阶段存储与当前服务器资源门

## 8.1 100GB 是活动工作集，不是总归档量

每个 `storage_stage` 的本地硬上限固定为十进制 `100,000,000,000 bytes`。预算不可互借：

| 子配额 | 上限 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| committed evidence | 80GB | truth、公共输出、ledger/checkpoint、失败attempt、详细审计 |
| scratch/partial/retry | 10GB | 与stage同配额，封段前清理 |
| recovery/quarantine | 5GB | 恢复、隔离与原子提交空间 |
| manifests/checksums/reserve | 5GB | 文件清单、SHA/Merkle、索引及紧急余量 |
| 合计 | 100GB | 任一子配额或总量越界即SAFE_HALT |

100GB只限制服务器峰值本地占用。完整数据仍需流式归档到另一卷/另一主机；若归档副本与源数据位于同一卷，其峰值也计入100GB。分阶段不会把项目总归档需求自动降为100GB。

## 8.2 三层单位必须分开

`storage_stage`：100GB运维容器，不计n；

`execution_batch`：MME 28 bundles、pilot/confirm 24 bundles，仍是cluster-bootstrap单位；

`balance_superblock`：七方法168 bundles（6个MME batches）、五方法120 bundles（5个pilot/confirm batches），是首选完整设计闭环。

每个bundle的全部方法必须在同一stage完成。首选stage只装整数个完整superblock：

`k_stage=floor(80e9 / q99(superblock_bytes))`。

若168/120 bundles装不下，可退为一个或若干完整28/24-bundle execution batches，但连续6/5 stages必须组成一个不可中途分析的superblock。若连28/24-bundle batch也装不下100GB，G0-STAGED FAIL；只能减少可再生冗余、无损流式压缩或更换存储，不能拆bundle或方法面板。

现有MME分配已核验：每连续6 batches的168 bundles恰好24 strata各7、14条Williams序列各12；SCREEN每template 2、VERIFY每template 6。指定superblocks：SCREEN 4、VERIFY 10、D_select 4；pilot Wave1/2/3/heldout分别6/6/4/4个120-bundle superblocks。确认性superblock数为最终 `n/120`。

## 8.3 100GB stage 的不可跳转状态机

`PLANNED → RUNNING → SEALED_LOCAL → ARCHIVED_A → ARCHIVED_B → RESTORE_VERIFIED → PURGE_AUTHORIZED → PURGED → RECONCILED`。

每个新平衡量子前同时满足：

`U_stage + B_next,p99 <= 100,000,000,000`；

`U_committed + B_next,p99 <= 80,000,000,000`；

`F_now - B_next,p99 - B_unflushed >= 235,853,007,872`；

共享卷存在独占100GB quota/reservation，或另加预签外部写入漂移guard。

每28/24-bundle execution batch写入 `.partial`，全部方法、计数与hash通过后原子rename为 committed。LOW_SPACE时停止新量子、flush WAL/ledger并进入PAUSED_SAFE，绝不边跑边删。

## 8.4 双归档、全量恢复与清理授权

归档地址当前为 `PENDING_ARCHIVE_URI_A/B`；未配置两份独立副本时第一stage也不得启动。至少一份副本必须off-volume/off-host并为immutable/WORM。归档目标写入前free须≥`ceil(1.05×U_sealed)`，不得预先计入压缩收益。

SEALED_LOCAL必须冻结：逐文件path/size/SHA-256、Merkle root、bundle/method expected-vs-observed、invalid原因、allocation/prereg/container/candidate/schema/seed-commitment hashes、资源遥测和聚合结果。

purge前对A/B两副本均执行全量流式读取/解压和逐文件SHA；missing、unexpected、mismatch必须全为0。随后按预签样本对24 strata各恢复1个bundle并运行全部方法重放。只有双归档、restore和DS+STAT双签全部通过才可 `PURGE_AUTHORIZED=true`。

本地永久保留：stage manifest、Merkle/archive URI+hash、聚合摘要、代码/容器/candidate hash、失败ledger、restore报告和purge tombstone。purge后重新盘点文件与free，只有RECONCILED且下一stage仍满足启动式才可继续。

## 8.5 当前服务器仍是 G0 FAIL

总卷容量943,412,031,488 bytes；25%保留线235,853,007,872；当前free=217,182,134,272 bytes，仅23.0209%，已低于保留线18,670,873,600 bytes。

同卷80GB committed目标要求启动free≥315,853,007,872，当前差98,670,873,600 bytes；

同卷100GB硬上限要求启动free≥335,853,007,872，当前差118,670,873,600 bytes，即118.671GB/约110.521GiB；

若使用独立stage卷，建议有效容量≥150GB并建立100GB项目quota；还必须配置双归档端；

旧规划点仅用于容量演算：SCREEN约55.45344GB；VERIFY可暂按840+840两stage、各约69.3168GB；D_select约55.45344GB；pilot四段约58.896/58.896/39.264/39.264GB。confirm前原始量约445.86048GB，双归档各加5%封装余量至少约936.307008GB；最终必须由SHK-001实测P99替换。

因此当前状态保持 `G0_RESOURCE=FAIL / G0_STAGED=FAIL`。100GB轮转可降低未来峰值，但不能绕过现有空间、GPU共享、ACL隔离和归档端缺失。

## 8.6 统计约束与允许QC

storage_stage不是统计中期分析。主分析仍先在bundle内形成A−baseline配对差，并按execution batch整簇bootstrap。`storage_stage_id`、UTC、node/container/cache/GPU状态作为预签block/time信息；另做method×stage、time trend和leave-one-stage-out敏感性，不得据此删除stage。

阶段间仅允许看：bytes/文件数、checksum、manifest、seed唯一性、缺失/重复行、strata/template/Williams配额、container/candidate digest、ACL/oracle泄漏负测、资源/OOM/Xid、online-replay与双实现一致性。禁止看累计A−baseline方向、效应量、p/CI、winner/rank、IUT/no-harm通过率，或据此改n、margin、weights、templates、methods和noise grid。

容量/基础设施失败必须保留原attempt。未完成全方法的bundle不进入分析；仅可按冻结规则在新stage以同一seed重跑整个bundle，并保留失败attempt关联ID。双归档均不可恢复时整stage INVALID并按原allocation整段重跑，不得挑选bundle。

# 9 RACI 与不可兼任约束

角色：PI=项目/论文负责人；INF=基础设施；FM=融合方法；PS=过程安全/生成器；SI=独立第二实现；STAT=统计；DS=数据与安全审计；IR-A/B=两名独立安全复核者。

| 工作 | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G0资源/ACL/candidate完整性 | INF、DS | PI | STAT、PS | FM、SI、IR |
| G1 CSTR/24层/双oracle/ActionTruth | PS、DS | PS | IR-A、IR-B、STAT | PI、FM、SI、INF |
| G2 runtime/双实现/故障恢复 | FM、INF、SI | PI（非编码裁决） | DS、STAT | PS、IR |
| G3 MME设计、运行、独立分析 | STAT、DS、实验工程 | PI | FM、SI、PS、IR | INF |
| G3d G*与设计冻结 | STAT执行算法、DS审计 | PI | FM、SI | PS、IR |
| G4 pilot/power-confirm | STAT、INF、DS | PI | PS、SI | FM、IR |
| D_test解封 | DS执行、STAT见证 | PI | IR-A、IR-B | FM、PS、INF |
| 盲态分析/独立复算 | STAT、SI | PI | DS | FM、PS、IR |

FM不得担任SI唯一作者/豁免者；PS/IR不得看输出后改ActionTruth；STAT不得人工挑G*；PI不能单人解封D_test，至少“PI授权+DS执行+STAT见证”。

# 10 24周排期与4周缓冲

| 周次 | 工作与里程碑 | Gate |
| --- | --- | --- |
| W1–2 | 冻结claim tree、路径、角色、PENDING签署日；申请独立卷/GPU预约；G1/G2本地开发并行 | G0准备 |
| W3–4 | 容器/UID/ACL、100GB quota、P99 superblock微基准、双归档与全量restore drill | G0/G0-STAGED决策 |
| W5 | 仅G0-S通过才运行SHK-001；否则继续本地，不晋级 | G0-S |
| W5–6 | 冻结两CSTR方程、积分器、seed tree、ActionTruth与24层 | G1 |
| W7–8 | 双图/双oracle、可达性/守恒/边界、泄漏负测与双人复核 | G1决策 |
| W5–10 | lifecycle runtime、property/bounded traces、crash/CAS/乱序/cap与第二实现 | G2开发 |
| W11 | differential、online/replay、完整Phase0资格 | G2决策 |
| W12 | 冻结MME margins、模板/feasibility、Williams、execution batch与storage superblock；VERIFY密封 | G3a |
| W13 | 按100GB stages完成SCREEN；每段双归档/恢复后才purge；672完成前不看arm差异 | G3b-SCREEN |
| W14 | 按预密封100GB stages完成VERIFY；1,680全部锁定后一次独立裁决 | G3b/c |
| W15 | 仅MME GO后执行D_select并冻结G*、sentinels、tie-break | G3d |
| W16–17 | pilot Wave1–3按精度门顺序；达到门即停；独立heldout | G4a |
| W18 | power-search/shortlist；冻结≤16 least-favourable vertices | G4b |
| W19 | 独立power-confirm/null与200次容器审计；冻结Test/Allocation/Release manifests | G4b/c |
| W20–21 | 双钥匙授权后一次生成/执行D_test；无协议外重跑 | G4c/d |
| W22 | 锁定分析、第二容器复算、一次解盲 | G4d |
| W23 | 独立simulator/shadow/HIL支持；不得补救失败主结果 | External |
| W24 | 数据卡、匿名复现包、论文结果表与最终编辑GO/NO-GO | 结项 |
| W25–28 | 仅吸收采购、排队、工程故障、外部复核延迟 | Buffer |

若W4 G0未闭，所有正式任务整体顺延；不得用并行解封数据追回进度。缓冲不得用于换主张、终点、基线或margin追逐阳性结果。

# 11 必须在首次接触相应数据前签署的 PENDING

MME：`PENDING-MME-DELTA-DRI`、`PENDING-MME-DELTA-RECOVERY`、SRI/availability/delay/false-block/resource no-harm、feasibility mask、template weights、`r_alg`与cold/warm repeats；

确认性：`delta_S`、`delta_A`、所有no-harm margins、24层权重、G*与3 sentinels、failure/common-invalid/miss容忍率、P99硬门身份；

功效/资源：pilot ICC/discordance/tail/failure ranges、confirm vertex清单/数量、`n_max_budget`、单bundle成本、归档预算、SSR最大增幅、最终`n_max_generate`；

最终确认性 n：只能由独立joint power-confirm冻结。

MME margins必须在SCREEN前签；确认性SESOI/no-harm/层权必须在pilot前签，不能从SCREEN或pilot反推。

# 12 最低交付与全局停止条件

最低工件：本计划MD/DOCX、`ExperimentExecutionPlan-v6.10.json`、`MMETemplateMatrix-v6.10.csv`、`MMEAllocation-v6.10-100GBStaged.csv`、`StorageStagePlan-v6.10.csv`、`StorageStageManifest-v6.10.schema.json`及SHA；G0–G4所有decision/manifests；environment/container/resource/failure ledgers；独立复算报告。

全局停止：核心invariant失败；MME NO-GO；G1/ActionTruth无法双签；G*不稳定；pilot精度失败；预算内无joint-power点；G0/ACL/hash任一失败；test泄漏/选择性重跑/结果后改margin。停止不是“实验失败”，而是阻止不可解释结果进入论文。